## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Start | 2022-06-18
Starting Code | 2022-06-20 | 2022-06-26 | 6
Design GUI | 2022-06-28 | 2022-07-02 | 4
Create GUI | 2022-07-03 | 2022-07-07 | 4
Login | 2022-06-28 | 2022-07-07 | 9
Backend | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 6
Front to Back | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 4
Finishing Touches | 2022-07-25 | 2022-08-02 | 8